实验内容及技术方案

- 1、研究目的：评价甲方提供疫苗在非人灵长类动物中的免疫原性及免疫反应动态。

- 2、动物数量：8只；不开展病毒攻毒，不安排计划性处死。

- 3、免疫程序：D0首次免疫，D28第二次免疫；具体剂量、途径和注射部位由甲方填写并经乙方伦理批准。

4、实验时间计划表

| 时间点 | 免疫/操作 | 血液 | 引流淋巴结 | 骨髓 | 主要目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D−7～D−1 | 检疫、适应性饲养、体检 | — | — | — | 确认入组资格 |
| D0 | 首次免疫（免疫前采样） | 基线采血 | — | — | 基线免疫指标 |
| D7 ±2 d | — | 可选少量采血 | 第1次穿刺 |  | 早期GC/浆母细胞反应 |
| D14 ±2 d | — | 第2次采血 | — | — | 早期体液/细胞免疫 |
| D28 ±2 d | 第二次免疫（免疫前采样） | 第3次采血 | — | — | 加强前水平 |
| D35 ±2 d | — |  | 第2次穿刺 | 第1次穿刺 | 加强后早期反应 |
| D42 ±2 d | — | 第4次采血 | — | — | 加强后峰值附近 |
| D56 ±3 d | — | 第5次采血 | — | — | 免疫持续性 |
| D70 ±3 d | — | 第6次采血 | — | — | 免疫持续性 |
| D84 ±5 d | — | 第7次采血 | 第3次穿刺 | 第2次穿刺 | 二免后约8周记忆/骨髓反应 |

5、操作与观察要求

- （1）每次操作前进行一般状况评估：由兽医决定麻醉/镇静、镇痛、穿刺部位轮换、止血与术后监护方案。骨髓穿刺由具备经验的人员实施，记录部位、采样量、麻醉镇痛、止血及恢复情况；同一部位是否重复穿刺由兽医评估。引流淋巴结应根据免疫部位确定，优先采用超声定位/引导的细针穿刺；记录侧别、部位、针次、细胞产量及并发症。

- （2）采血量、采样管类型、抗凝剂、PBMC分离时限、血清/血浆分装规格及冻存条件由双方在实验启动前填写样本处理SOP。

- （3）临床观察至少包括精神状态、食欲、活动、注射部位反应、体温（如方案要求）、体重及其他异常；发生严重不良反应时要及时报告并记录。

- （4）所有样本采用“项目编号—动物编号—时间点—样本类型—分装号”唯一编码，避免直接使用可识别人员信息。